溫室氣體盤查及查證時程計畫

一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年3月22日證櫃監字第1110200505號函辦理。

二、依「上市櫃公司永續發展路徑圖之時程」規劃，本公司屬資本額50億元以下之公司別，應於第三階段完成溫室氣體盤查(115年度)及查證(117年度)，本公司之合併子公司(包含合併報表報導個體之各子孫公司)應於第四階段完成溫室氣體盤查(116年度)及查證(118年度)。

三、將持續依主管機關陸續發佈之參考指引及相關規定完成設置專(兼)職單位、各計畫項目詳細推動時程、擬定完整盤查程序及董事會督導及控管階段性目標等計畫內容，並將執行進度按季提報董事會，持續管控溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。

四、就本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 工作項目 | 預計完成時間 |
| 1 | 訂定「溫室氣體盤查暨查證管理辦法」以利規範本公司各專/兼職單位，評估專/兼職人員人數及其職掌範圍以及內部查證單位 | 112年9月底前 |
| 2 | 內部稽核人員追蹤查核相關作業是否確實依計劃執行完成 | 112年12月底前 |
| 3 | 內部盤查人員與內部查證人員之專業培訓 | 113年9月底前 |
| 4 | 擬定策略目標、控管機制 | 113年12月底前 |
| 5 | 內部查證與外部查證之規劃 | 113年12月底前 |
| 6 | 內部稽核人員追蹤查核相關作業是否確實依計劃執行完成 | 113年12月底前 |
| 7 | 各單位114年度開始依季實際盤查與記錄溫室氣體量 | 114年12月底前 |
| 8 | 內部稽核人員追蹤查核相關作業是否確實依計劃執行完成 | 114年12月底前 |
| 9 | 母公司完成彙整114年度之溫室氣體盤查作業 | 115年9月底前 |
| 10 | 內部稽核人員追蹤查核相關作業是否確實依計劃執行完成 | 115年12月底前 |
| 11 | 完成彙整115年度之溫室氣體盤查作業 | 116年3月底前 |
| 12 | 內部查證－完成115年度之溫室氣體內部查證作業 | 116年9月底前 |
| 13 | 內部稽核人員追蹤查核相關作業是否確實依計劃執行完成 | 116年12月底前 |
| 14 | 外部查證－完成116年度之溫室氣體外部(第三方)查證作業 | 117年6月底前 |
| 15 | 完成116年度溫室氣體報告書之編撰 | 117年9月底前 |
| 16 | 完成相關資訊系統建置 | 117年12月底前 |
| 17 | 內部稽核人員追蹤查核相關作業是否確實依計劃執行完成 | 117年12月底前 |