溫室氣體盤查及查證時程規劃案

一、本公司實收資本額為7.49億，依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 時程規劃 | 完成盤查/查證對象 |
| 2026年 | 完成盤查個體公司 |
| 2027年 | 完成盤查合併報表子公司 |
| 2028年 | 完成查證個體公司 |
| 2029年 | 完成查證合併報表子公司 |

二、本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃進度說明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事項 | 工作項目 | 預計(已)完成時間 |
| 1.訂定盤查規劃 | 提報董事會時程規劃 | 2022/5已完成 |
| 2.尋求外部輔導與認證機構 | 認證機構SGS ISO 14064-1 & ISO 14067說明 | 2022/10已完成認證機構SGS說明 |
| 3.設置專(兼)職人員 | 1.導入溫室氣體盤查與碳足跡概念。  2.資料彙整與呈報。 | 2022.4Q |